## план
Утверждаю: Главный врач
Форма отчёта о реализации плана мероприятий медицинской организацией по результатам проведенной в 2021 году независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области ______________ Громов В.В.
31 марта 2022г.
ЧУЗ "РЖД-медицина" г. Камышлов"
за 6 месцев 2022 года
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
нет
II. Комфортность условий предоставления услуг
нет
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1 Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; | Оборудовать входные группы пандусами | 1 квартал 2022г. | Главный врач Громов В.В. | Входные группы оборудованы пандусами | 2021г.
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | Выделить места для инвалидов на стоянке | 1 квартал 2022г. | Главный врач Громов В.В. | Имеются выделенные места для инвалидов на стоянке | 2021г.
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; | Установить адаптированные лифты и поручни для инвалидов . Расширить входные группы | 1 квартал 2022г. | Главный врач Громов В.В. | Установка адаптированных лифтов не возможна в связи с конструкцией зданий. Входные группы расширены | 2021г.
- наличие сменных кресел-колясок; | Приобрести сменные кресла -качалки для инвалидов | 1 квартал 2022г. | Главный врач Громов В.В. | ЧУЗ "РЖД-медицина" г. Камышлов" не обслуживает данную группу лиц
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Туалеты оборудовать поручнями | 1 квартал 2022г. | Главный врач Громов В.В. | Туалеты оборудованы поручнями | 2021г.
3.2 Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 4 квартал 2022г. | Главный врач Громов В.В.
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | Установить таблички со шрифтом Брайля | 1 квартал 2022г. | Главный врач Громов В.В. | Установлены таблички со шрифтом Брайля | 2021г.
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); |  |  |  | Услуги сурдопереводчика лечебное учреждение не оказывает
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению; | Установить альтернативную версию официального сайта медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению; |  | Главный врач Громов В.В. | Установлена альтернативная версия официального сайта медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению; | 2021г.
- наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской организации; | Выделить администратора для сопровождения инвалида | 1 квартал 2022г. | Заместитель главного врача Иванова О.Ю. | Выделен администратор для сопровождения инвалидов | январь 2022г.
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому |  |  | Главный врач Громов В.В. | Лечебное учреждение не имеет возможности для оказания помощи на дому
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
нет
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
нет